## Feuil1
Nom: | HERITRA Aldonis Chryspin Mick Lewis
ETU: | 1554
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de donnée | BDD | 30 | 33 | 0 | 100%
GESTION Login | Page authentification | Affichage | 4 | 4 | 0 | 100%
GESTION Login | Authentification | Metier | 5 | 4 | 0 | 100%
GESTION Login | Authentification | Integration | 5 | 5 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Ajout | Affichage | 5 | 4 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Ajout | Metier | 5 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Ajout | Integration | 5 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Liste | Affichage | 5 | 3 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Liste | Metier | 5 | 3 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Liste | Integration | 5 | 4 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Modification | Affichage | 4 | 4 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Modification | Metier | 5 | 3 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Modification | Integration | 5 | 3 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Suppression | Affichage | 4 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Suppression | Metier | 4 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : PATIENT | Suppression | Integration | 4 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Ajout | Affichage | 4 | 3 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Ajout | Metier | 3 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Ajout | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Liste | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Liste | Metier | 4 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Liste | Integration | 4 | 3 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Modification | Affichage | 4 | 3 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Modification | Metier | 4 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Modification | Integration | 4 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Suppression | Affichage | 2 | 1 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Suppression | Metier | 2 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : ACTE | Suppression | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Ajout | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Ajout | Metier | 3 | 1 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Ajout | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Liste | Affichage | 3 | 1 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Liste | Metier | 2 | 1 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Liste | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Modification | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Modification | Metier | 2 | 1 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Modification | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Suppression | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Suppression | Metier | 1 | 1 | 0 | 100%
CRUD données : DEPENSE | Suppression | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
GESTION Login Employe | Page authentification | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100%
GESTION Login Employe | Authentification | Metier | 2 | 2 | 0 | 100%
GESTION Login Employe | Authentification | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : PRIX DEPENSE | Ajout | Affichage | 5 | 3 | 0 | 100%
CRUD données : PRIX DEPENSE | Ajout | Metier | 3 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : PRIX DEPENSE | Ajout | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : PRIX DEPENSE | Liste | Affichage | 3 | 3 | 0 | 100%
CRUD données : PRIX DEPENSE | Liste | Metier | 2 | 3 | 0 | 100%
CRUD données : PRIX DEPENSE | Liste | Integration | 3 | 4 | 0 | 100%
CRUD données : PRIX DEPENSE | Modification | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : PRIX DEPENSE | Modification | Metier | 2 | 2 | 0 | 100%
CRUD données : PRIX DEPENSE | Modification | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
FACTURE | Ajout | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
FACTURE | Ajout | Metier | 3 | 2 | 0 | 100%
FACTURE | Ajout | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
FACTURE | Liste | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
FACTURE | Liste | Metier | 2 | 2 | 0 | 100%
FACTURE | Liste | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
ACTE PATIENT | Ajout | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
ACTE PATIENT | Ajout | Metier | 3 | 2 | 0 | 100%
ACTE PATIENT | Ajout | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
ACTE PATIENT | Liste | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
ACTE PATIENT | Liste | Metier | 2 | 2 | 0 | 100%
ACTE PATIENT | Liste | Integration | 3 | 3 | 0 | 100%
FACTURE PATIENT | Liste | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
FACTURE PATIENT | Liste | Metier | 2 | 2 | 0 | 100%
FACTURE PATIENT | Liste | Integration | 3 | 3 | 0 | 100%
DETAILS FACTURE | Ajout | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
DETAILS FACTURE | Ajout | Metier | 3 | 2 | 0 | 100%
DETAILS FACTURE | Ajout | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
DETAILS FACTURE | Liste | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
DETAILS FACTURE | Liste | Metier | 2 | 2 | 0 | 100%
DETAILS FACTURE | Liste | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
FACTURE PDF | Export PDF |  | 40 | 65 | 0 | 100%
Tableau de bord : RECETTE | Liste | Affichage | 7 | 6 | 0 | 100%
Tableau de bord : RECETTE | Liste | Metier | 8 | 10 | 0 | 100%
Tableau de bord : RECETTE | Liste | Integration | 6 | 8 | 0 | 100%
Tableau de bord : DEPENSE | Liste | Affichage | 5 | 8 | 0 | 100%
Tableau de bord : DEPENSE | Liste | Metier | 7 | 9 | 0 | 100%
Tableau de bord : DEPENSE | Liste | Integration | 8 | 7 | 0 | 100%
Changement CRUD ACTE | Ajout | Affichage | 4 | 3 | 0 | 100%
Changement CRUD ACTE | Ajout | Metier | 3 | 2 | 0 | 100%
Changement CRUD ACTE | Ajout | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
Changement CRUD ACTE | Liste | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100%
Changement CRUD ACTE | Liste | Metier | 3 | 3 | 0 | 100%
Changement CRUD ACTE | Liste | Integration | 2 | 2 | 0 | 100%
MODIFICATION Tableau de Bord | Liste | Affichage | 20 | 15 | 0 | 100%
MODIFICATION Tableau de Bord | Liste | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
MODIFICATION Tableau de Bord | Liste | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Changement SAISIE DEPENSE | Ajout | Affichage | 15 | 20 | 0 | 100%
Changement SAISIE DEPENSE | Ajout | Metier | 10 | 13 | 0 | 100%
Changement SAISIE DEPENSE | Ajout | Integration | 10 | 8 | 0 | 100%
Importation CSV | Import CSV | Metier | 40 | 75 | 0 | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100%
|  |  | 465 | 480 | 0 | 100%